## Planilha_Producao_Brumas
PLANILHA DE PRODUÇÃO – JOGO SÉRIO BRUMAS
LEGENDA DE STATUS (aplicar cor na célula):
Verde = Concluído | Amarelo = Em andamento | Vermelho = Não iniciado
INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO PROJETO (preencher e manter atualizado)
Paleta de Cores (sugestão) | Amarelo Sol (#F2C94C), Amarelo Escuro (#D4A017), Marrom Terra (#8B6914), Verde Musgo (#556B2F), Cinza (#808080) — DEFINIR COM A EQUIPE antes de aplicar em qualquer asset ou interface
Link do GDR | (inserir link aqui)
Pasta Pinterest / Moodboard | (inserir link aqui)
Repositório GitHub | https://github.com/AndreHP950/Brumas
Roteiro do Benício | (inserir link ou localização — o roteiro já existe em formato texto, foco é transformar em jogo)
Build mais recente (APK) | (inserir link ou localização aqui)
Referências visuais | (inserir links ou pastas aqui)
Observações | Máx 1-3 tarefas/pessoa/semana. Respeitar dependências. A história do Benício já está pronta. Foco da Build 1: funcional, não visual.
CRONOGRAMA DE ENTREGAS
Entrega | Data | Pontos
Build Inicial | 19/04 | 15 pts
Build Intermediária | 17/05 | 15 pts
Build Pré-banca | 14/06 | 15 pts
Build Final para Banca | 28/06 | 50 pts
LINHA DE EXEMPLO (COMO PREENCHER)
Data | André Henriques | Antonio Araujo | Arthur Doffémond | Laura Alairce
EXEMPLO (Tarefa) | Criar o projeto do jogo na Unity e organizar todas as pastas necessárias (Scripts, Cenas, UI, Modelos, Áudio). Configurar o projeto para build Android. Criar as cenas iniciais vazias (Menu, Jogo). | Criar moodboard no Pinterest junto com a Laura, focado em cenários e ambientação. Pesquisar referências de: cenários low poly de cidades pequenas, mineração, natureza brasileira, referências visuais de Brumadinho. Documentar a direção de arte de cenários no GDR. | Pesquisar e estudar como implementar sistema de narrativa e escolhas na Unity. Documentar as opções encontradas (ex: Ink, Yarn Spinner, sistema próprio com strings) com prós e contras. Compartilhar com a equipe para decisão. | Criar esboços/wireframes da interface de narrativa: onde fica o texto, onde ficam os botões de escolha, layout dos botões do menu e de controle (avançar, voltar). Compartilhar com a equipe para aprovação.
EXEMPLO (O que fiz + Commit) | Criei o projeto Unity, organizei as pastas. Configurei para Android. Criei 2 cenas vazias: MainMenu e GameScene. Commit: [INSERIR LINK] | Pesquisei referências de cenários low poly e cidades brasileiras. Montei moodboard no Pinterest com 20+ imagens. Documentei direção de arte no GDR. Commit: [INSERIR LINK] | Pesquisei 3 opções: Ink, Yarn Spinner e sistema próprio. Documentei prós e contras. Recomendo sistema próprio com strings por ser mais simples. Commit: [INSERIR LINK] | Criei wireframes da tela de narrativa e botões de escolha. Fiz 3 versões de layout. A equipe aprovou a versão 2. Commit: [INSERIR LINK]
SEMANA 1: 05/04 – 11/04 (Planejamento + Estrutura Base)
⚠️ Foco: Definir paleta, referências visuais, estrutura do projeto e planejar a interface ANTES de implementar. A história do Benício já existe — não precisa reescrever.
Data | André Henriques | Antonio Araujo | Arthur Doffémond | Laura Alairce
05/04 – 11/04 (Tarefa) | Criar o projeto do jogo na Unity e organizar a estrutura de pastas (Scripts, Cenas, UI, Modelos, Áudio). Configurar o projeto para build Android. Criar as cenas iniciais vazias que vamos precisar (Menu, Jogo). Configurar o .gitignore adequado para Unity. | Criar moodboard no Pinterest junto com a Laura, focado em cenários e ambientação. Pesquisar referências de: cenários low poly de cidades pequenas, mineração, natureza brasileira, referências visuais de Brumadinho. Documentar a direção de arte de cenários no GDR. | Pesquisar e estudar como implementar sistema de narrativa e escolhas na Unity. Documentar as opções encontradas (ex: Ink, Yarn Spinner, sistema próprio com strings) com prós e contras de cada uma. Compartilhar com a equipe para decisão conjunta. | Criar moodboard no Pinterest junto com o Antonio, focado em cenários e ambientação. Pesquisar referências de interface de jogos narrativos para celular (layout de texto, botões de escolha, tipografia).
05/04 – 11/04 (O que fiz + Commit)
05/04 – 11/04 (Tarefa) | Documentar no README as instruções de setup do projeto Unity e como rodar a build. Garantir que qualquer membro da equipe consiga abrir e trabalhar no projeto sem problemas. | Pesquisar e propor a paleta de cores oficial do projeto junto com a equipe. Apresentar opções com justificativa visual. Documentar no GDR. (Sugestão inicial: Amarelo Sol #F2C94C, Amarelo Escuro #D4A017, Marrom Terra #8B6914, Verde Musgo #556B2F, Cinza #808080). |  | Criar esboços/wireframes da interface de narrativa: onde fica o texto da história, onde ficam os botões de escolha, como o jogador interage. Definir o layout básico dos botões do menu e de controle da narrativa (avançar, voltar). Compartilhar com a equipe para aprovação antes da implementação.
05/04 – 11/04 (O que fiz + Commit)
SEMANA 2: 12/04 – 18/04 (FOCO TOTAL – Integração e Build)
⚠️ Foco: Implementar narrativa + escolhas, integrar e gerar build. Interface segue wireframes da Semana 1. NÃO é prioridade: modelagem 3D detalhada, áudio, transições visuais, histórico de decisões.
Data | André Henriques | Antonio Araujo | Arthur Doffémond | Laura Alairce
12/04 – 18/04 (Tarefa) | Implementar o menu principal funcional com botões Iniciar e Sair. Usar elementos visuais simples (placeholders ok) seguindo a paleta definida na Semana 1. Fonte legível para todas as idades. Não precisa estar bonito — precisa funcionar. | Criar a blocagem básica de um cenário no Unity usando formas simples (cubos, planos, cilindros) para ter referência visual durante os testes. Aplicar cores sólidas da paleta. Sem detalhes, sem modelagem elaborada — apenas blocagem simples. | Implementar o sistema básico de narrativa: exibir trechos de texto na tela e permitir avançar/voltar. A história pode ser armazenada como strings no código por enquanto — não precisa de JSON. Seguir o layout aprovado nos wireframes da Laura. | Organizar a história do Benício em trechos prontos para o jogo: separar cada momento narrativo, listar as escolhas disponíveis e para onde cada uma leva. Verificar que não existem becos sem saída. Entregar para o Arthur em formato utilizável.
12/04 – 18/04 (O que fiz + Commit)
12/04 – 18/04 (Tarefa) | Integrar todos os sistemas prontos, testar o fluxo completo (Menu → Narrativa → Escolhas) e gerar a build APK de teste. Testar em celular real se possível. Corrigir bugs críticos. Documentar o que funciona e o que falta. | Finalizar o GDR para entrega: revisar todas as seções, incluir links do moodboard, paleta oficial e direção de arte documentada. Garantir que o documento está completo. | Implementar o sistema básico de escolhas: exibir botões de opção quando o texto apresenta uma escolha (seguindo layout da Laura). Cada escolha leva ao trecho correto. Testar com pelo menos 2 caminhos diferentes. | Testar todos os caminhos narrativos no jogo assim que o Arthur implementar. Verificar ortografia e coerência. Ajustar textos se necessário para ficarem bons na tela do celular (textos longos podem precisar ser divididos).
12/04 – 18/04 (O que fiz + Commit)
SEMANA 3: 19/04 – 25/04 (Pós-entrega + Correções)
⚠️ Foco: Analisar feedback da Build 1, corrigir problemas e começar a planejar melhorias para a Build 2 (entrega 17/05).
Data | André Henriques | Antonio Araujo | Arthur Doffémond | Laura Alairce
19/04 – 25/04 (Tarefa) | Analisar o feedback recebido na entrega da Build 1. Listar problemas encontrados e priorizar correções. Corrigir bugs mais críticos. Testar correções. | Revisar e atualizar o GDR com o feedback recebido. Pesquisar novas referências se necessário. Começar a planejar quais elementos visuais precisaremos para a Build 2. | Corrigir bugs encontrados nas mecânicas de narrativa e escolhas. Melhorar a experiência de uso com base no feedback. | Revisar e ajustar textos narrativos com base no feedback. Escrever descrição dos cenários que precisaremos desenvolver futuramente para cada trecho da história (guia para artistas).
19/04 – 25/04 (O que fiz + Commit)
SEMANA 4: 26/04 – 02/05 (Planejamento do Próximo Ciclo)
⚠️ Foco: Planejar a Build 2 com calma. Definir o que será adicionado e distribuir tarefas equilibradamente. Começar melhorias visuais e novas funcionalidades de forma gradual.
Data | André Henriques | Antonio Araujo | Arthur Doffémond | Laura Alairce
26/04 – 02/05 (Tarefa) | Planejar melhorias e novas funcionalidades para a Build 2 (entrega 17/05). Organizar as tarefas e distribuir com a equipe, respeitando dependências e capacidade de cada um. | Começar planejamento visual mais detalhado dos cenários. Definir quais elementos visuais precisam ser criados para cada trecho da história. Organizar blocagem com cores da paleta oficial. | Pesquisar e planejar melhorias técnicas para a Build 2 (ex: melhor organização do código da narrativa, possíveis melhorias de performance, estrutura para futuras funcionalidades). | Pesquisar e documentar ideias para expandir a narrativa e interações futuras. Planejar interações secundárias (ex: interações com elementos do cenário como clicar em objetos). Definir prioridades para a Build 2.
26/04 – 02/05 (O que fiz + Commit)