## Planilha_Producao_Brumas
PLANILHA DE PRODUÇÃO – JOGO SÉRIO BRUMAS
LEGENDA DE STATUS (aplicar cor na célula):
Verde = Concluído | Amarelo = Em andamento | Vermelho = Atrasado | Laranja = Revisão
INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO PROJETO (preencher e manter atualizado)
Paleta de Cores (Não Final) | Caramelo Queimado(#A97B36), Açafrão(#E5AF34), Amarelo Girassol(#F5D545), Oliva Pálido(#ADAC64), Verde Musgo(#90A848), Pedra(#9C9991), Azul Névoa(#B4CACC)
Drive Laca | Drive Brumas
Link do GDR | Brumas GDR.pptx
Pasta Pinterest / Moodboard | Pasta Pinterest
Repositório GitHub | Github Brumas
Roteiro do Benício | 05 - Benício
Build mais recente (APK) | (inserir link ou localização aqui)
Referências visuais | (inserir links ou pastas aqui)
Observações | Máx 1-3 tarefas/pessoa/semana. Respeitar dependências e necessidades de cada um, adversidades acontecem, contudo, a falta de comunicação não é justificada.
CRONOGRAMA DE ENTREGAS
Entrega | Data | Pontos
Build Inicial | 19/04 | 15 pts
Build Intermediária | 17/05 | 15 pts
Build Pré-banca | 14/06 | 15 pts
Build Final | 28/06 | 50 pts
LINHA DE EXEMPLO (COMO PREENCHER)
Data | André Henriques | Antonio Araujo | Arthur Doffémond | Laura Alairce
EXEMPLO (Tarefa) | Criar o projeto do jogo na Unity e organizar todas as pastas necessárias (Scripts, Cenas, UI, Modelos, Áudio). Configurar o projeto para build Android. Criar as cenas iniciais vazias (Menu, Jogo). | Criar moodboard no Pinterest junto com a Laura, focado em cenários e ambientação. Pesquisar referências de: cenários low poly de cidades pequenas, mineração, natureza brasileira, referências visuais de Brumadinho. Documentar a direção de arte de cenários no GDR. | Pesquisar e estudar como implementar sistema de narrativa e escolhas na Unity. Documentar as opções encontradas (ex: Ink, Yarn Spinner, sistema próprio com strings) com prós e contras. Compartilhar com a equipe para decisão. | Criar esboços/wireframes da interface de narrativa: onde fica o texto, onde ficam os botões de escolha, layout dos botões do menu e de controle (avançar, voltar). Compartilhar com a equipe para aprovação.
EXEMPLO (O que fiz + Commit) | Criei o projeto Unity, organizei as pastas. Configurei para Android. Criei 2 cenas vazias: MainMenu e GameScene. Commit: [INSERIR LINK] | Pesquisei referências de cenários low poly e cidades brasileiras. Montei moodboard no Pinterest com 20+ imagens. Documentei direção de arte no GDR. Commit: [INSERIR LINK] | Pesquisei 3 opções: Ink, Yarn Spinner e sistema próprio. Documentei prós e contras. Recomendo sistema próprio com strings por ser mais simples. Commit: [INSERIR LINK] | Criei wireframes da tela de narrativa e botões de escolha. Fiz 3 versões de layout. A equipe aprovou a versão 2. Commit: [INSERIR LINK]
SEMANA 1: 05/04 – 11/04 (Planejamento + Estrutura Base)
⚠️ Foco: Definir paleta, referências visuais, estrutura do projeto e planejar a interface ANTES de implementar. A história do Benício já existe, mas pode ser expandida e alterada.
Data | André Henriques | Antonio Araujo | Arthur Doffémond | Laura Alairce
05/04 – 11/04 (Tarefa) | Criar planilha e definir tarefas, escopo, github e etc. Criar o projeto do jogo na Unity e organizar a estrutura de pastas (Scripts, Cenas, UI, Modelos, Áudio). Configurar o projeto para build Android. Criar as cenas iniciais vazias que vamos precisar (Menu, Jogo). Configurar o .gitignore adequado para Unity. | Criar moodboard no Pinterest junto com a Laura, focado em cenários e ambientação. Pesquisar referências de: cenários low poly de cidades pequenas, mineração, natureza brasileira, referências visuais de Brumadinho. Documentar a direção de arte de cenários no GDR. | Pesquisar e estudar como implementar sistema de narrativa e escolhas na Unity. Documentar as opções encontradas (ex: Ink, Yarn Spinner, sistema próprio com strings) com prós e contras de cada uma. Compartilhar com a equipe para decisão conjunta. | Criar moodboard no Pinterest junto com o Antonio, focado em cenários e ambientação. Pesquisar referências de interface de jogos narrativos para celular (layout de texto, botões de escolha, tipografia).
05/04 – 11/04 (O que fiz + Commit) | Criei a planilha com as tarefas, github e projeto na Unity 6.3, deixei tudo configurado para a iniciação do projeto. As pastas foram organizadas em uma hierarquia padrão, fiz as configurações básicas do projeto, canvas e pacote android. Cenas criadas com a estrutura básica. Commit | Criei moodboard com a Laura e documentei no GDR. Modifiquei também as referências de mecânicas e arte no GDR, colocando os desenhos do Laca, o moodboard, a paleta de cores junto com sua descrição e a referência de mecânica dos jogos da LucasArts de point and click (Full Throttle Remastered) - Brumas GDR.pptx | Utilizei como base um codigo de ajuda que o Roque nos deu, e ja implementei o sistema de dialogo para o jogo que está 100% funcional. Commit | Foi criado o moodboard no Pinterest junto com o Antônio de cenários e estilos de modelos de casa 3D principalmente e também foi criado outra pasta focada em UI com layout de texto, botões de escolha e o tipo do texto. Pinterest
05/04 – 11/04 (Tarefa) | Documentar no README as instruções de setup do projeto Unity e como rodar a build. Garantir que qualquer membro da equipe consiga abrir e trabalhar no projeto sem problemas. | Pesquisar e propor a paleta de cores oficial do projeto junto com a equipe. Apresentar opções com justificativa visual. Documentar no GDR e definir no topo da planilha. (Sugestão inicial: Amarelo Sol #F2C94C, Amarelo Escuro #D4A017, Marrom Terra #8B6914, Verde Musgo #556B2F, Cinza #808080). | Criar o protótipo FUNCIONAL do sistema de escolhas acordado para teste dos membros. Compartilhar com a equipe. | Criar esboços/wireframes da interface de narrativa: onde fica o texto da história, onde ficam os botões de escolha, como o jogador interage. Definir o layout básico dos botões do menu e de controle da narrativa (avançar, voltar). Compartilhar com a equipe para aprovação antes da implementação.
05/04 – 11/04 (O que fiz + Commit) | Readme criado com as informações iniciais, link de acesso enviado aos membros, aguardando o recebimento dos users do Git para convite. | Paleta de cores definida com cores quentes predominantemente quentes, documentada no GDR e no topo da planilha Brumas GDR.pptx | Utilizei como base um codigo de ajuda que o Roque nos deu, e ja implementei o sistema de dialogo para o jogo que está 100% funcional. Commit | Criei esboços da interface narrativa e wireframes em questão de local da tela de menu principal ,peguei referências no Pinterest para principalmente tela de menu e rascunhos de onde ficam botões,menu e do controle da narrativa. Pinterest
SEMANA 2: 12/04 – 18/04 (FOCO TOTAL – Integração e Build)
⚠️ Foco: Implementar narrativa + escolhas, integrar e gerar build. Interface segue wireframes da Semana 1. NÃO é prioridade: modelagem 3D detalhada, áudio, transições visuais, histórico de decisões.
Data | André Henriques | Antonio Araujo | Arthur Doffémond | Laura Alairce
12/04 – 18/04 (Tarefa) | Implementar o menu principal funcional com botões principais. Usar elementos visuais simples (placeholders ok) seguindo a paleta definida na Semana 1. Fonte legível para todas as idades. Não precisa estar bonito — precisa funcionar. | Criar a blocagem básica do cenário da história do Benicio no Unity usando formas simples (cubos, planos, cilindros) para ter referência visual durante os testes. Aplicar cores sólidas da paleta. Sem detalhes, sem modelagem elaborada — apenas blocagem simples com cores aplicadas. | Implementar o sistema básico de narrativa: exibir trechos de texto na tela e permitir avançar/voltar. A história pode ser armazenada como strings no código por enquanto — não precisa de JSON. Seguir o layout aprovado nos wireframes da Laura. | Organizar a história do Benício em trechos prontos para o jogo: separar cada momento narrativo, listar as escolhas disponíveis e para onde cada uma leva. Verificar que não existem becos sem saída. Entregar para o Arthur em formato utilizável definido por ele.
12/04 – 18/04 (O que fiz + Commit) | Fiz um menu simples inicial, com três botões principais: Iniciar, Configurações e Créditos. Inicialmente apenas o Iniciar funciona, que abre um painel com a seleção de histórias. No momento temos apenas a do Benício, que redireciona para a cena Game. Fiz um script simples de UIManager Singleton para a troca de cenas. Criei assets de botões e moldura para as histórias, além de uma imagem temporária para ilustrar como planejamos o cenário do menu. Adicionei também uma fonte cartoon para os textos. Fiz a configuração do prefab do Canvas e deixei tudo responsivo. Testado em 16:9 FHD e no Simulator com o dispositivo Iphone 13 Pro Max. Commit | Os primeiros dois cenarios estão colocados blocados e colocados dentro do jogo, porém só o quarto foi aplicado. Fiz um material pra vertex paint e repoiscionei os objetos clicaveis nos lugares coerentes dentro do quarto. Commit | Prototipo da primeira fase esta completa e funcional Commit Alem Disso tive um segundo commit hoje que extendi mais ainda a historia e suas ramificações commit | Foi testado toda a rota que foi feita até então e verificado principalmente a coerência do roteiro. Roteiro
12/04 – 18/04 (Tarefa) | Integrar todos os sistemas prontos, testar o fluxo completo (Menu → Narrativa → Escolhas) e gerar a build APK de teste. Testar em celular real se possível. Corrigir bugs críticos. Documentar o que funciona e o que falta. | Finalizar o GDR para entrega: revisar todas as seções, incluir links do moodboard, paleta oficial e direção de arte documentada. Garantir que o documento está completo para a disciplina e para o cliente. | Implementar o sistema básico de escolhas: exibir botões de opção quando o texto apresenta uma escolha (seguindo layout da Laura). Cada escolha leva ao trecho correto. Testar com pelo menos 2 caminhos diferentes. | Testar todos os caminhos narrativos no jogo assim que o Arthur implementar. Verificar ortografia e coerência. Ajustar textos se necessário para ficarem bons na tela do celular (textos longos podem precisar ser divididos).
12/04 – 18/04 (O que fiz + Commit) | Testes gerais da build realizados com fluxo funcional. Ajustes feitos em configurações (orientação, preset gráfico) e pequenos refinamentos visuais. Identificados problemas na narrativa (ortografia, coerência e fora do escopo), link do roteiro privado e moodboard incompleto (falta cenário). GDR e paleta ok (com ajustes de formatação). Sistema implementado funcional, porém ainda sem mecânica de escolhas e com pouca quantidade de conteúdo narrativo. Build testada em tablet e simulador Android. Commit | Links do moodboard e paleta colocados e direção de arte documentada. Fonte alterada Brumas GDR.pptx | Já implementei esse sistema semana passada, o que fiz essa semana foi so anotar formas diferentes de separar o codigo para fazer com que o sistema de pegar itens fique mais organizado, não implementei ainda essas mudanças no codigo mas ja anotei como vou fazer isso. | Foi testado toda a rota que foi feita até então e verificado principalmente a coerência do roteiro junto com o Arthur.
REVISÃO DA SPRINT 1 Realizei os testes da build e o fluxo geral do sistema está funcionando conforme esperado. No entanto, a narrativa desenvolvida pela Laura apresenta divergências em relação ao planejamento inicial, além de conter erros de ortografia, coerência e coesão. Esses pontos precisam ser revisados e corrigidos até o dia 20/04. Também foi identificado que o link do roteiro está com acesso restrito, sendo necessário liberá-lo para o grupo. Em relação ao moodboard no Pinterest, organizado por Antonio e Laura, foi disponibilizado apenas o link referente à pasta de UI. A pasta voltada para cenário ainda não foi compartilhada. Há uma colagem de imagens existente, porém com pouca variedade e fora do padrão esperado para o projeto. O GDR, a paleta de cores e o desenvolvimento do cenário realizados pelo Antonio estão adequados. Foram feitos apenas pequenos ajustes de formatação no documento. O Arthur finalizou as implementações pendentes, e o sistema agora contempla o fluxo principal conforme previsto, incluindo a mecânica de escolhas. A estrutura está funcional para validação do fluxo completo da experiência, embora futuramente ainda precisemos expandir a história. Foi implementado também um sistema de interação com botões para progressão da narrativa, além da interação com objetos, ambos funcionando corretamente. Por fim, realizei alguns ajustes visuais nas cenas e configurações para build, incluindo orientação do dispositivo, preset gráfico e outros parâmetros técnicos. A build foi testada em um tablet e em um simulador de dispositivo Android, apresentando funcionamento adequado nesses ambientes.
SEMANA 3: 19/04 – 25/04 (Pós-entrega + Correções)
⚠️ Foco: Analisar feedback da Build 1, corrigir problemas e começar a planejar melhorias para a Build 2 (entrega 17/05).
Data | André Henriques | Antonio Araujo | Arthur Doffémond | Laura Alairce
19/04 – 25/04 (Tarefa) | Analisar o feedback recebido na entrega da Build 1. Listar problemas encontrados e priorizar correções. Corrigir bugs mais críticos. Testar correções. | Revisar e atualizar o GDR com o feedback recebido. Pesquisar novas referências se necessário. Começar a planejar quais elementos visuais precisaremos para a Build 2. | Corrigir bugs encontrados nas mecânicas de narrativa e escolhas. Melhorar a experiência de uso com base no feedback. | Revisar e ajustar textos narrativos com base no feedback. Escrever descrição dos cenários que precisaremos desenvolver futuramente para cada trecho da história (guia para artistas).
19/04 – 25/04 (O que fiz + Commit) |  | Novas referências de construções e interiores colocadas na pasta do pinterest, a pasta também foi organizada com duas subpastas, podendo aumentar se necessário pasta pinterest O moodboard foi atualizado com imagens condizentes com o jogo moodboard
SEMANA 4: 26/04 – 02/05 (UI + Início dos Cenários)
⚠️ Foco: Refinar tela de seleção de histórias com assets finais (desenho do Benício, molduras, botões). Estruturar telas de Configurações e Créditos. Implementar elementos de UI do gameplay (caixa de diálogo, botões de escolha). Definir lista de assets por cenário e iniciar modelagem low poly – primeiro cenário prioritário: Quarto do Benício.
Data | André Henriques | Antonio Araujo | Arthur Doffémond | Laura Alairce
26/04 – 02/05 (Tarefa) | Integrar os assets visuais criados pela Laura (molduras, botão do Benício) na tela de seleção de histórias. Estruturar as telas de Configurações e Créditos na Unity (telas estáticas funcionais, navegáveis). Garantir navegação correta entre todas as telas do menu. | Definir lista completa de assets necessários para o Quarto do Benício e para a Chácara exterior (mobiliário, objetos de cena, vegetação simples). Iniciar modelagem low poly dos assets principais do Quarto (cama, guarda-roupa, mesa, janela, calendário no criado-mudo) com vertex paint simples na paleta do projeto. | Implementar caixa de diálogo e botões de escolha como prefabs reutilizáveis e estilizados na cena de gameplay. Garantir que o sistema de narrativa utilize esses elementos padronizados. Corrigir bugs de narrativa identificados no feedback da Build 1. | Desenhar o personagem Benício para uso na tela de seleção de histórias. Criar arte das molduras que representarão cada história na tela de seleção, com layout pensado para expansão futura (espaços reservados para personagens além do Benício). Criar botões e layout final da tela de seleção e entregar assets para integração com o André.
26/04 – 02/05 (O que fiz + Commit)
SEMANA 5: 03/05 – 09/05 (Produção Intensiva de Cenários – PRIORIDADE MÁXIMA)
⚠️ Foco: PRODUÇÃO DE CENÁRIOS É A PRIORIDADE MÁXIMA. Todos modelando assets 3D low poly com vertex paint. André e Arthur concentram-se em programação e integração. Cenários prioritários desta semana: Quarto do Benício (finalizar), Chácara exterior, Mercearia do Zé e Estrada/Caminho. Dependência: integrar cena somente após ter os assets principais prontos.
Data | André Henriques | Antonio Araujo | Arthur Doffémond | Laura Alairce
03/05 – 09/05 (Tarefa) | Integrar os assets do Quarto do Benício na Unity substituindo a blocagem atual. Montar a cena do Quarto com iluminação básica e câmera configurada. Integrar a cena da Chácara/exterior quando os assets do Antonio estiverem disponíveis. Modelar assets complementares: fogareiro, vara de pescar (objetos interativos simples). | Finalizar assets low poly do Quarto do Benício (cama, guarda-roupa, mesa, objetos). Modelar assets da Chácara exterior: celeiro/curral, galinheiro, cerca, horta simples, poste de luz. Iniciar fachada e interior básico da Mercearia do Zé (balcão, prateleiras, sacos de adubo). Aplicar vertex paint em toda a produção da semana. | Modelar assets da Estrada/Caminho para o rio: solo de terra batida, capim, arbustos, cerca ao longo do caminho. Modelar a mula (asset 3D simplificado em low poly). Ajustar o sistema de narrativa para suportar transições entre múltiplas cenas de gameplay. | Modelar assets do Rio Paraopeba: margem com terra/areia, pedras ribeirinhas, vegetação aquática e troncos. Modelar goiabeira para cena da estrada/caminho. Modelar o cachorro (asset 3D simplificado). Aplicar vertex paint na paleta do projeto em todos os assets.
03/05 – 09/05 (O que fiz + Commit)
SEMANA 6: 10/05 – 17/05 (Integração Final + Build Intermediária 🎯)
⚠️ Foco: Integrar TODOS os cenários prontos na Unity. Garantir que a narrativa do Benício seja totalmente navegável em todos os caminhos. Gerar e testar build APK para entrega da Build Intermediária em 17/05. Meta mínima: build jogável com Quarto, Chácara, Estrada, Mercearia e Rio implementados. NÃO adicionar novas funcionalidades – estabilizar o que existe.
Data | André Henriques | Antonio Araujo | Arthur Doffémond | Laura Alairce
10/05 – 17/05 (Tarefa) | Integrar todos os cenários na Unity: Mercearia do Zé, Estrada/Caminho, Rio Paraopeba e Mata. Garantir transições funcionais entre todas as cenas da narrativa do Benício. Testar TODOS os caminhos da história (nós 501–524 do roteiro). Gerar build APK final, corrigir bugs críticos antes de 17/05 e atualizar link na planilha. | Finalizar quaisquer assets pendentes (Mercearia, Chácara, detalhes). Modelar assets da Mata: árvores densas, troncos caídos, galhos, vegetação fechada. Revisar vertex paint de todos os assets produzidos garantindo consistência visual com a paleta do projeto. Auxiliar na montagem visual de qualquer cena que necessitar de ajuste. | Integrar os assets da Estrada, Mata e Rio na Unity. Realizar testes completos de todos os caminhos narrativos e corrigir bugs encontrados. Garantir estabilidade do sistema de narrativa e escolhas para a build de entrega. Reportar e documentar problemas encontrados nos testes. | Finalizar quaisquer assets visuais pendentes (Rio, Mata, detalhes de objetos). Testar a build completa em dispositivo ou simulador e reportar todos os problemas visuais e de coerência. Revisar todos os textos narrativos quanto a ortografia, coerência e adequação ao tamanho de tela. Auxiliar na integração visual de qualquer cena que necessitar de ajuste.
10/05 – 17/05 (O que fiz + Commit)